## Planilha1
PRODUCT BACKLOG - ERA TEENAGE DREAM
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | ESTADO
Planejamento no Trello | Organizar as tarefas do projeto no Trello para acompanhar o que precisa ser feito. | Importante | PP | 3 | 1 | SPRINT 1 | FINALIZADO
Uso do GitHub | Criar e usar o repositório no GitHub para salvar os códigos | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT 1 | FINALIZADO
Fazer o site institucional (Index, login & cadastro) | Desenvolver as páginas principais do site institucional, incluindo a página inicial (Index), a tela de login e a tela de cadastro. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 1 | FINALIZADO
Fazer interação site institucional (Torneio, jogo & calculadora) | Adicionar as partes interativas do site, como o torneio, o jogo e a calculadora. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT 1 | FINALIZADO
Fazer a documentação do projeto | Documentar todo processo da criação do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT 2 | FINALIZADO | SPRINT | DÉFICIT PLANEJADO | DÉFICIT ENTREGUE | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
Criar Diagrama de Solução Técnica | Criar um diagrama de solução ultilizando simbolos e linhas para mostrar a estrutura, funcionamento e as relações entre componentes e o fluxo de dados ou processos | Importante | M | 8 | 3 | SPRINT 2 | FINALIZADO | TOTAL | 110 | 110 | 110 | 110 | 0
Criar Diagrama de Negócio/Funcionamento | Diagrama de negócios para ajudar a entender como vai ser o funcionamento do projeto | Importante | M | 8 | 3 | SPRINT 2 | FINALIZADO | SPRINT 1 | 76 | 81 | 29 | 29 | 0
Montar Modelo Lógico com relacionamentos | Criar o modelo do banco de dados com tabelas e ligações entre elas. | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT 2 | FINALIZADO | SPRINT 2 | 49 | 44 | 37 | 37 | 0
Montar comandos SQL | Escrever os comandos SQL para criar e consultar as tabelas. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT 2 | FINALIZADO | SPRINT 3 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0
Fazer a DashBoard e Indicadores | Definir os objetivos para saber que dados a dashboard precisa passar | Essencial | G | 13 | 1 | SRPINT 3 | FINALIZADO
Aplicação da API NodeJS para cadastro e/ou consulta no banco de dados | Configurar a conexão da Dashboard com a API/Banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SRPINT 3 | FINALIZADO
Utilização de uma VM Linux contendo somente o Banco de Dados | Configurar uma máquina virtual Linux para rodar somente o banco de dados. | Importante | G | 13 | 1 | SRPINT 3 | FINALIZADO
Preparar apresentação final do projeto | Montar a apresentação para mostrar o projeto pronto. | Importante | P | 5 | 3 | SRPINT 3 | FINALIZADO